## Sheet1
TIEMPO ESTIMADO EN MESES
| DETAIL / DETALLE DE EQUIPOS CRÍTICOS | MANUF. TIME | SHIP. TIME | INSTAL TIME | COMM/TEST. TIME | TOTAL | DAY / DIAS | SHIPMENT ARRIVAL DATE | REPLACEMENT ARRIVAL DATE | START UP | VALUES IN U$S | COUNTRY OF DEPARTURE
|  | TIEMPO DE MANUFACTURA | TIEMPO DE VIAJE | TIEMPO DE INSTALACION | TIEMPO DE TESTEO |  | (@30.4) | DIA DE LLEGADA DEL EQUIPO | DÍA DE LLEGADA DEL EQUIPO DE REEMPLAZO | DÍA DE COMIENZO DEL PROYECTO | SUMAS ASEGURADAS | PAIS DE ORIGEN
Nro | Description / DESCRIPCIÓN | [5 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
Formulario DSU - Cargas Proyecto
Insured / Asegurado:
Note on C7: Tiempo de Manufactura 87 días + Gestión de Compra 29 días
Note on F7: Diaz, Tomas M. INT'L - Argentina: tiempo de Gestion de Compra
Note on C8: Tiempo de Manufactura 87 días + Gestión de Compra 29 días
Note on C11: Tiempo de Manufactura 121 días + Gestión de Compra 29 días
Note on C12: Tiempo de Manufactura 24 días + Gestión de Compra 28 días
Note on C13: Tiempo de Manufactura 72 días + Gestión de Compra 26 días
Note on C14: Tiempo de Manufactura 60 días + Gestión de Compra 23 días
Note on C15: Tiempo de Manufactura 60 días + Gestión de Compra 23 días
Note on C16: Tiempo de Manufactura 87 días + Gestión de Compra 32 días
Note on C17: Tiempo de Manufactura 60 días + Gestión de Compra 28 días
Note on C18: Tiempo de Manufactura 60 días + Gestión de Compra 18 días